**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปีงบประมาณ 2561**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว**

**อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช**

***บทที่ 1***

***บทนำ***

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน้ำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

 **การติดตาม** (M0nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

 **การประเมินผล** (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

 การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

 2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

 2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**3. วิธีการติดตามและประเมินผล**

 3.1 **การติดตาม** (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

 3.2 **การประเมินผล** (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 3.2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

 3.2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ระหว่างไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว**

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์

 **วิเคราะห์สถานการณ์**

 **การวางแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์**

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ**

 **ควบคุมและประเมินผล ติดตามและประเมินผล**

 จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 25๖4) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วเป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 25๖1 ) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 (การติดตามประเมินผล ข้อ 28 - 29) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง คือภายในเดือนเมษายน และเดือนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

 **การวางแผนพัฒนา ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง**

 **ตามแบบประเมิน**

 **ทบทวนปรับปรุง รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง**

 **แก้ไข ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน**

 **ผลการติดตามฯ**

 **เสนอคณะกรรมการติดตามและ**

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา**

 **ให้ความเห็นชอบ**

 **รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ**

**คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

**สภา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา**

**ท้องถิ่น**

 **- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน**

 **- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ**

 **- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ**

**4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 **แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้**

 4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส(3เดือน) เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่การดำเนินงานในเดือน ตุลาคมของปีงบประมาณนั้นๆ

4.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ช่วงเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

4.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม

 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สามารถพิจารณาจากการติดตาม

และประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชำชนหรือไม่

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล

ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้ำผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

***บทที่ 2***

***วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา***

**วิสัยทัศน์**

 “ เขาแก้วแหล่งเรียนรู้ ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมปลอดสารพิษ เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า

 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

**พันธกิจ**

 **พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว (Mission)**

 - ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

 - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 - ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลอดสารพิษ

 - พัฒนาสนับสนุนให้เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า

 - ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 - ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

**ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **แนวทางการพัฒนา** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**  | 1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา |
|  | 1.2 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |
|  | 1.3 แนวทางการพัฒนาชุมชน สังคม และสวัสดิการ |
|  | 1.4 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข |
|  |   |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค** | 2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** | 3.1 แนวทางการพัฒนาการวางมาตรการกำจัดขยะมูลฝอย |
|  | 3.2 แนวทางการพัฒนาการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ |
|  | 3.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันการพังทลายของดิน |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารปกครอง** | 4.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ในการปฏิบัติและการให้บริการประชาชน |
|  | 4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและติดตามประเมินผล |
|  | 4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 5.1 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ |
|  | 5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ |
|  | 5.3 แนวทางการพัฒนาองค์กรการเกษตรสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว** | 6.1 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ |
|  | 6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ |
|  | 6.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว |

***บทที่ 3***

***การติดตามและประเมินผลการพัฒนา***

***องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช***

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 ช่วงไตรมาสที่ 1 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** :เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**  |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
|  |  |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.25๖1 – 25๖4) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖1 ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.25๖1 – 25๖4) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 25๖1 ) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25๖1 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อ** องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

 □ ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม) □ ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม – มีนาคม )

 □ ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน – มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม – กันยายน )

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปีประจำปี 25๖1 ( แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.25๖1 – 25๖4 )**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 25๖1** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
|  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 29 | 13,252,263 |
|  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค | 21 | 4,916,200 |
|  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 4 | 158,570 |
|  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | 15 | 1,551,400 |
|  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 15,950 |
|  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว | 1 | 79,700 |
| **รวม** | **71** | **19,974,083** |

 **รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณปี 25๖1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1.การพัฒนาด้านสังคม | 13,209,838 | 66.6 | - | - | 2,325 | 0.01 | 13,212,163 | 66.6 |
| 2.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค | 2,248,200 | 13.8 | 785,000 | 3.9 | 1,803,000 | 11.10 | 4,836,200 | 24.4 |
| 3.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 158,570 | 1.0 | - | - | - | - | 158,570 | 0.8 |
| 4.การพัฒนาด้านการบริหารปกครอง | 532,400 | 3.3 | - | - | 1,000,000 | 6.16 | 1,532,400 | 7.7 |
| ๕.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 15,950 | 0.1 | - | - | - | - | 15,950 | 0.1 |
| ๖.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 79,700 | 0.5 | - | - | - | - | 79,700 | 0.4 |
| **รวม** | **16,243,658** | **81.9** | **785,000** | **3.9** | **2,803,000** | **14.1** | **19,974,083** | **100** |

**ส่วนที่ 3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ในด้านความพึงพอใจของภาคประชาชน**

จากแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประจำปี 2561 ด้วยวิธีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในตำบลเขาแก้วตอบแบบสอบถาม ตามตัวอย่างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 100 ชุด ปรากฏผลดังนี้

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม**

 **1.1 เพศ**

 ชาย จำนวน 25 คน คิดเป็น 25 .00 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 หญิง จำนวน 75 คน คิดเป็น 75.00 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 **1.2 อายุ**

 ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็น 6 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 อายุระหว่าง 20 - 30 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็น 10 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 อายุระหว่าง 31 - 50 ปี จำนวน 48 คน คิดเป็น 48 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

มากกว่า 60 ปี จำนวน 36 คน คิดเป็น 36 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

**1.3 การศึกษา**

 ประถมศึกษา จำนวน 42 คน คิดเป็น 42 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 30 คน คิดเป็น 30 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 18 คน คิดเป็น 18 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 ปริญญาตรี จำนวน 10 คน คิดเป็น 10 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 1.**4 อาชีพหลัก**

 รับราชการ จำนวน 5 คน คิดเป็น 5 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 15 คน คิดเป็น 15 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 5 คน คิดเป็น 5 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 รับจ้าง จำนวน 10 คน คิดเป็น 10 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 5 คน คิดเป็น 5 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 เกษตรกร จำนวน 60 คน คิดเป็น 60 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 อื่นๆ (ไม่มี) จำนวน - คน คิดเป็น - % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

**ส่วนที่ 2** สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **ผลการดำเนินการ (เปอร์เซนต์)** |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 32.0 | 66.0 | 2.0 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 40.0 | 58.0 | 2.0 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 37.0 | 62.0 | 1.0 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 44.0 | 55.0 | 1.0 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 39.0 | 60.0 | 1.0 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 31.0 | 68.0 | 1.0 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 33.0 | 66.0 | 1.0 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  | 36.0 | 63.0 | 1.0 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 43.0 | 56.0 | 1.0 |
| รวมเฉลี่ย | **37.3** | **61.5** | **1.2** |

**ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/ความต้องการจากแบบสอบถาม**

1. ต้องการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ขยายไหล่ทางถนน
2. อยากให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี
3. การส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนอาชีพเสริมต่าง ๆ การรวมกลุ่ม
4. ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เป็นที่ยอมรับอย่างดี
5. ด้านการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานเป็นที่ยอมรับ บริการดี
6. ต้องการให้ปรับปรุง ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ระบบเสียงตามสาย, ก่อสร้าง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
7. ต้องการให้ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8. ต้องการให้มีการปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ต.เขาแก้ว

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปน้อย เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงบประมาณ
3. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
4. การดำเนินการโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน บางพื้นที่ทับซ้อนกับหน่วยงานราชการอื่น การดำเนินการจึงทำได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร

***บทที่ 4***

***โครงการที่ได้ดำเนินการในปี 25๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)***

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม**
	1. แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
	2. แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3. แนวทางการพัฒนาด้านชุมชน สังคม และสวัสดิการ
	4. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** |
| 1 | เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ | 192,000 | 192,000 |
| 2 | เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน) | 6,857,500 | 6,576,900 |
| 3 | เบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ (เงินอุดหนุน) | 1,616,000 | 1,592,000 |
| 4 | โครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์เด็กเล็กคันเบ็ดและศูนย์เด็กเล็กวัดชายเขา (เงินอุดหนุน) | 1,660,000 | 1,543,200 |
| 5 | ค่าอาหารกลางวันแก่รร.บ้านร่อนและคีรีกันทร์ | 880,000 | 839,000 |
| 6 | สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์เด็กเล็กคันเบ็ด,ศูนย์เด็กเล็กวัดชายเขา และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (เงินอุดหนุน) | 1,067,324 | 902,804 |
| 7 | กิจกรรมจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ | 40,000 | 39,440 |
| 8 | กิจกรรมพิธีพุทธภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์(ห้วยปากนาคราช) | 40,000 | 39,900 |
| 9 | อุดหนุนอ.ลานสกาเทศกาลวันสารทเดือนสิบ | 10,000 | 10,000 |
| 10 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพัฒนากลุ่มสตรีตำบลเขาแก้ว | 50,000 | 49,930 |
| 11 | โครงการช่วยเหลือประชาชนหรือสงเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย | 50,000 | 40,100 |
| 12 | โครงการวันกตัญญู | 100,000 | 99,900 |
| 13 | โครงการวันลอยกระทง | 50,000 | 43,650 |
| 14 | ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาแก่ศพด.ต.เขาแก้ว | 564,000 | 564,000 |
| 15 | โครงการตั้งจุดรณรงค์ช่วงปีใหม่และช่วงสงกรานต์ | 100,000 | 55,605 |
|  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 16 | โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด | 20,000 | - |
| 17 | จัดงานวันเด็กประจำปี | 120,000 | 120,000 |
| 18 | โครงการแข่งขันกีฬาอบต.เขาแก้วคัพต้านยาเสพติด หรือจัดการแข่งขันกีฬาของตำบล หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น | 100,000 | 39,820 |
| 19 | โครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช |  10,000 | 9,900 |
| 20 | โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการศึกษา | 50,000 | 49,650 |
| 21 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 95,000 | 95,382 |
| 22 | สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาแก้ว | 140,000 | 113,797 |
| 23 | สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เขาแก้ว | 30,000 |  30,000 |
| 24 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 120,000 | - |
| 25 | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 48,000 | 48,000 |
| 26 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (โรคพิษสุนัขบ้า)  | 44,800 | 44,800 |
| 27 | โครงการประชาชนทุกวันใส่ใจดวงตา (งบสปสช.) | 32,000 | 24,000 |
| 28 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 -5 ปี (งบสปสช.) | 28,600 | 28,600 |
| 29 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพ (งบสปสช.) | 16,260 | 16,260 |
| 30 | โครงการสร้างสุขอนามัยป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อและพ่นหมอกควันกำจัดภัยไข้เลือดออก (งบสปสช.) | 41,300 | 41,300 |
| 31 | โครงการการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ(เงินอุดหนุน) | 2,325 | 2,325 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **14,175,109** | **13,252,263** |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 1 | ติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านท่าไร่ หมู่ที่ 1  | 222,000 | 220,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยไอ้พร ม.2 | 225,000 | 225,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ปลั๊กอ้ายขาว ม.3 | 248,000 | 248,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างคันคลองป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ม.4 | 250,000 | 250,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปลายคลอง ม.5 | 248,000 | 248,000 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายในแหนบ ม.6 | 248,000 | 248,000 |
| 7 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งหลังรร.บ้านร่อน (เงินสะสม) | 475,000 | 460,000 |
| 8 | ก่อสร้างถนนคสล.สายนาขุนทะเล ม.1 (เงินสะสม) | 325,000 | 325,000 |
| 9 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอยหยวก ม.3 (เงินอุดหนุน) | 500,000 | 498,000 |
| 10 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคีรีกันทร์ ม.3 (เงินอุดหนุน) | 673,200 | 425,000 |
| 11 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะ ม.3 (เงินอุดหนุน) | 938,500 | - |
| 12 | ก่อสร้างถนนคสล.สายอ่าวไอ้ยาง ม.5 (เงินอุดหนุน) | 1,234,800 | 880,000 |
| 13 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งซอยนายม่อม ม.6 (เงินอุดหนุน) | 2,120,000 | - |
| 14 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินบ้านอ่าวไอ้ไทร ม.6 (เงินอุดหนุน) | 813,600 | 534,000 |
| 15 | ปรับปรุงถนนสายนาขุนทะเล ,สายพรหมเลิศและสายนอกไร่ ม.1 | 46,350 | 46,350 |
| 16 | ปรับปรุงถนนสายห้วยไอ้พร ,สายช่องเขา ม.2 | 41,200 | 41,200 |
| 17 | ปรับปรุงถนนสายปลั๊กอ้ายขาว สายบ้านกลาง และสายควนเพชร | 22,300 | 22,300 |
| 18 | ปรับปรุงถนนสายสันตอจาก และสายปลายคลอง ม.5 | 26,000 | 26,000 |
| 19 | ปรับปรุงถนนสายอ่าวไอ้ไทร สายในแหนบ และสายห้วยพล ม.6 | 36,900 | 36,900 |
| 20 | ซ่อมแซมถนนคสล.สายห้วยเกษตรไทย ม.6 | 57,800 | 57,800 |
| 21 | ซ่อมแซมถนนสายนายม่อม ม.6 | 44,650 | 44,650 |
| 22 | ซ่อมแซมถนนหลังรรบ้านร่อน ม.4 | 40,000 | 40,000 |
| 23 | ซ่อมแซมผนังกั้นตลิ่งหลังรร.บ้านร่อน ม.4 | 40,000 | 40,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **8,796,300** | **4,836,200** |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**แนวทางการพัฒนาการวางมาตรการกำจัดขยะมูลฝอย
	1. แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูระบบนิเวศน์
	2. แนวทางการพัฒนาการพังทลายของดิน
	3. แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ | 8,000 | 3,000 |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างในตำบลเขาแก้ว | 130,000 | 123,500 |
| 3 | โครงการโลกสวยด้วย3อาร์ เอส(3 Rs) | 50,000 | 26,570 |
| 4. | โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | 20,000 | - |
| 5. | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | 50,000 | - |
| 6. | โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ | 5,500 | 5,500 |
|  | **รวมทั้งสิ้น** |  **263,500** | **158,570** |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**
	1. แนวทางการพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน
	2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและติดตามประเมินผล
	3. แนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** |  **เบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 30,000 | 30,000 |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 200,000 | 170,500 |
| 3 | โครงการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอบต.เขาแก้ว | 50,000 | 50,000 |
| 4 | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการศึกษา | 50,000 | 50,000 |
| 5 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 32,400 | 32,400 |
| 6 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)  | 80,000 | 80,000 |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 7 | โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอบต.เขาแก้ว | 50,000 | 50,000 |
| 8 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) | 11,200 | 11,200 |
| 9 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) | 5,600 | 5,600 |
| 10 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงานข้าราชการจำนวน 2 ตัว (กองคลัง) | 5,000 | 5,000 |
| 11 | จัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการจำนวน 1 ตัว (กองคลัง) | 5,000 | 5,000 |
| 12 | จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารจำนวน 2 ชุด | 50,000 | - |
| 13 | จัดซื้อเตียงพร้อมชุดนอน ฉากบังตาแก่ศพด.บ้านคันเบ็ดและวัดชายเขาจำนวน 2 ชุด | 50,000 | - |
| 14 | โครงการจัดประชุมประชาคมหมุ่บ้านและตำบล  | 20,000 |  12,400 |
| 15 | โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน) | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 16 | โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต.เขาแก้ว | 30,000 | 30,000 |
| 17 | โครงการจัดการการเลือกตั้ง | 200,000 | - |
| 18 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร | 50,000 | 19,300 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,899,200** | **1,551,400** |

 **๕. แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 5.1 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำหริ

 5.2 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ

 5.3 แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาองค์กรการเกษตร สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 1 | พัฒนาแปรรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร | 30,000 | - |
| 2 | โครงการพืชผักเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | 15,950 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **60,000** | **15,950** |

**6.แนวทางการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว**

6.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน | 10,000 | - |
| 2 | โครงการ/กิจกรรมจัดงานวันมังคุดหวานและของดีอำเภอลานสกา | 80,000 | 79,700 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **90,000** | **79,700** |